## Slide 1: RelaxBlog 软件开发计划展示
组长 董建文
组员 黄伟

## Slide 2
项目内容概述
博客平台的优势
传统博客的不足
简洁风格的兴起
现有技术的更新
为什么选择开发博客系统？

## Slide 3
1.融入新技术进行开发，满足更多需求。
2.以简洁清爽为要求来设计UI
3.融入新的流行元素如Emoji、云音乐、动态UI
项目特色创新点概述

## Slide 4
项目开发过程

## Slide 5
进度安排
Chart: 
| 需求分析 | 系统设计 | 数据库调试 | UI实现 | 服务器端实现 | 单元测试 | 集成测试 | 系统测试 | 成果验收、提交报告 | 项目展示
开始时间 | 42809 | 42829 | 42849 | 42849 | 42849 | 42865 | 42872 | 42879 | 42886 | 42900
持续时间 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1

## Slide 6
任务分配
工作内容 | 负责人 | 参加人员
软件项目开发计划书 | 董建文 | 全体人员
项目开发进度报告（报告） | 董建文 | 全体人员
需求分析（需求分析规格说明书） | 黄伟 | 全体人员
系统分析（概要设计及说明书） | 董建文 | 全体人员
详细设计（详细设计说明书） | 董建文 | 全体人员
数据库建立 | 黄伟 | 黄伟
界面设计 | 董建文 | 董建文
测试计划（报告） | 董建文 | 董建文
测试报告（报告） | 黄伟 | 黄伟
项目开发总结报告（报告） | 董建文 | 全体人员
用户操作手册（报告） | 黄伟 | 黄伟
绘制数据流图、E-R图等各种图表 | 黄伟 | 全体人员
软件安装、调试 | 董建文 | 全体人员
后期维护 | 黄伟 | 全体人员

## Slide 7
对开发流程，尤其是分析、建模和设计阶段缺乏相关经验和整体把握。
解决方案：紧随课程指导，流程的执行与对流程的学习将交叉进行。
团队未开发过此类系统，技术基础方面有所欠缺，需要搜集资料，边学边用。
解决方案：利用各开源网站、技术博客作为支撑，学以致用。
对一部分开发设计工具比较陌生，运用时可能效率较低。
解决方案：对相关工具安排课余时间进行集训。
面临的挑战

## Slide 8
额外计划
MS Project 使用 | 2017-3-18到2017-3-19 | 小组所有成员，由董建文负责
Rose使用 | 2017-3-25 到2017-3-26 | 小组所有成员，由黄伟负责
SQL Server使用 | 2017-4-4到2017-4-7 | 小组所有成员，由黄伟负责
Github并行开发 | 2017-4-8 | 小组所有成员，由董建文负责
设计、开发工具练习计划

## Slide 9: Thanks